زمانبندی پروژه در شرایط عدم قطعیت مدت فعالیتها با استفاده از یک الگوریتم

چکیده

این مقاله، مساله زمانبندی پروژه تحت محدودیت منابع (RCPSP) را در بخشی از پروژه پارس جنوبی در دنیای واقعی برسی میکند. با توجه به اینکه در پروژههای دنیای واقعی، اکثر فعالیتها جدید بوده و با عدم قطعیت در زمان انجام این فعالیتها مواجه هستیم که منجر به تغییرات زیادی در زمان اتمام پروژه میشوند در این تحقیق برای نمایش عدم قطعیت مدت فعالیتها، از اعداد فازی استفاده شده است. به دلیل NP-hard بودن مساله RCPS، یک روش بهینهسازی ترکیبی بر مبنای الگوریتم شبیهسازی تبرید و الگوریتم ژنتیک برای حل مساله زمانبندی پروژه تحت محدودیت منابع در شرایط عدم قطعیت زمان فعالیتها ارائه میشود برنامه تولید زمانبندی بهکار رفته در الگوریتم ترکیبی پیشنهادی، روش تولید زمانبندی موازی فازی میباشد. الگوریتم پیشنهادی، حداقل زمان تکمیل پروژه را با در نظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر و محدودیت روابط پیشنیازی فعالیتها تولید میکند و این قابلیت را دارد که دقیقا با اعداد فازی اجرا شده و جزئیات پروژه شامل زمان شروع، زمان پایان فعالیتها و زمان تکمیل پروژه را بهصورت اعداد فازی ارائه کند. در نهایت اعتبارسنجی الگوریتم مورد سنجش قرار خواهد گرفت و نشان میدهیم الگوریتم پیشنهادی، الگوریتمی کارا بوده و بسادگی قابل استفاده توسط مدیران و برنامهریزان پروژه در پروژههای واقعی میباشد.

کلمات کليدي : زمانبندي پروژه، محدوديت منابع، مجموعه فازی، شبيه سازي تبريد، روش تولید زمانبندی موازی

- مقدمه

مسئله زمانبندي پروژه عبارت از تعيين زمان انجام فعاليتهاي يک پروژه، با توجه به محدوديتهاي حاکم بر آن، براي رسيدن به يک هدف معين است. اين هدف ممکن است جنبه مالي، زماني و يا کيفي داشته باشد. در پروژههای واقعی، دو مقوله مهم وجود دارد: حداقل کردن زمان اتمام پروژه (با توجه به ضرورت نیاز به استفاده از محصول پروژه) و محدودیت منابع. بر همین اساس، موضوع زمانبندی پروژه و به تبع آن زمانبندی بهینه پروژه بدلیل صرفهجوی اقتصادی،  استفاده بهینه از منابع و تکمیل پروژه در بهترین زمان ممکن (زمان بهینه) جهت ارائه خدمات حاصل از پروژه دارای اهمیت زیادی میباشد.

در جهان واقعی، بدلیل تغییرات محیط بیرونی (مانند: آب و هوا، کمبود فضا، حوادث طبیعی و غیر تکراری بودن یا عدم مواجهه مدیران پروژه با فعالیت مشابه در تجربیات قبلی) عدم قطعیت در تعیین مدت زمان فعالیتهای پروژه وجود دارد که این عدم قطعیت در فعالیتهای پروژه احداث بسیار پررنگتر است. بنابراین این عدم قطعیت بایستی در مسائل زمانبندی پروژه در نظر گرفته شده و مدیریت شود. برای مواجهه با این عدم قطعیت، دو متدولوژی وجود دارد: رویکرد فازی و رویکرد احتمالی. رویکرد اول (تئوری فازی) برای نشان دادن این عدم قطعیت در پروژههای دنیای واقعی، بدلایل زیر دارای کارایی بیشتری میباشد ]1و2و3 و4[: الف- نیاز کمتر رویکرد فازی به اطلاعات در مقایسه با رویکرد احتمالی. ب- عدم دسترسی و یا کمبود اطلاعات پروژههای گذشته و مشابه در برآوردها توسط افراد خبره. ج- سهولت حل روشهای فازی. د- حجم کمتر محاسبات نسبت به روشهای احتمالی. و- عدم نیاز به مفروضاتی که در رویکرد احتمالی وجود دارد. بر همین اساس در این تحقیق، زمان انجام فعالیتها بصورت عدد فازی ذوزنقهای در نظر گرفته شده است که بهوسیله مصاحبه با خبرگان درگیر در پروژه و بر اساس نظرات آنها برآورد میگردند.

برخی از محققان مطالعاتی روی مساله زمانبندی پروژه تحت محدودیت منابع و عدم قطعیت زمان فعالیتها داشتهاند که طی برسیهای انجام شده در ادامه چند تحقیق مرتبط انجام شده آورده میشود.

ایشی  و همکاران ]5[ از روش زمانبندی پیشرو برای حل زمانبندی مساله استفاده کردند آنها برای سادگی استفاده از اعداد فازی از روش  - برش فازی استفاده کرده و یک زمان تکمیل پروژه بصورت بازه بسته [a,b] ارائه کردند.

جویت وانگ و همکاران  یک مفهوم ریسک زمانبندی را پیشنهاد کردند و یک الگوریتم  ژنتیک با استفاده از قانون اولویت برای حل مساله با هدف حداکثر کردن نیرومندی و استحکام زمانبندی ارائه دادند ]6[. باسکار و همکاران در مقالهای یک روش ابتکاری برای حل مساله RSPS تحت زمان فازی فعالیتها ارائه کردند. روش مبنی بر قانون اولویت را برای نمایش حل استفاده کردند و روش تولید زمانبندی موازی را برای حل مساله بکار بردند ]7[.

هوانگ-کیو و همکاران یک چهارچوب  شامل الگوریتم ژنتیک ترکیب با تابو، برای حل مساله زمانبندی تحت محدودیت منابع و رویکرد فازی ارائه کردند که منجر به یک حل بهینه تقریبی میشد ]8[. احمد سلطانی و همکاران یک روش زمانبندی پروژه با استفاده از تئوری اعداد فازی ارائه کردند که در آن محدودیت منابع را در نظر نگرفتند ]9[.

با توجه به اینکه مساله RCPSP، بعنوان یک مساله NP-hard شناخته شده است ]10[، درنتیجه استفاده از روشهای دقیق برای حل این مساله در ابعاد بزرگ توجیهپذیر نبوده و بشدت کارایی خود را از دست میدهند. لذا برای حل این مسائل از روشهای ابتکاری و فراابتکاری کمک رفته میشود. که نمونههایی در بالا ذکر شد.

هدف این مقاله توسعه الگوریتم ترکیبی شبیهسازی تبرید فازی و الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی پروژه تحت محدودیت منابع و عدم قطعیت زمان فعالیتها میباشد که الگوریتمی کارا بوده و قابل استفاده توسط مدیران و برنامهریزان پروژه در پروژههای واقعی میباشد. در این الگوریتم، طول فعالیتها با استفاده از اعداد فازی ذوزنقهای نمایش داده شده است. الگوریتم پیشنهادی، حداقل زمان تکمیل پروژه را با در نظر گرفتن محدودیت منابع اقتصادی و نیروی انسانی تولید میکند و این قابلیت را دارد که با اعداد فازی اجرا شده و جزئیات پروژه شامل زمان شروع، زمان پایان فعالیتها و زمان تکمیل پروژه را بهصورت اعداد فازی ارائه میکند.

در ادامه، ابتدا عدم قطعیت فازی، شرح مساله زمانبندی و الگوریتم پیشنهادی ترکیبی تشریح میگردد و سپس، اطلاعات بخش نصب سازههای فلزی از پروژه احداث پالایشگاه آورده شده و با استفاده از الگوریتم پیشنهادی شبیهسازی تبرید ترکیبی با الگوریتم ژنتیک و مجموعههای فازی حل میشود. در نهایت برای اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی، چند مساله نمونه در ابعاد کوچک را با استفاده از الگوریتم پیشنهادی حل کرده و با حل توسط نرمافزار GAMS مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

- عدم قطعیت فازی

2-1. تئوری مجموعههای فازی

در رياضيات كلاسيك مجموعه ها داراي مرزهاي مشخص و روشن هستند. تعلق يك عضو به يك مجموعه بصورت صريح بوده و يك عضو مي تواند به يك مجموعه تعلق داشته باشد و يا به آن تعلق نداشته باشد. در دنياي پيرامون ما برخي از مجموعهها نظير مجموعه افراد قد بلند وجود دارند كه داراي مرزهاي مشخص نيستند. بنابراين تعريف چنين مجموعههايي در رياضيات كلاسيك امكان پذير نيست. براي حل اين مشكل مجموعههاي فازي تعريف شده اند. در نظریه فازي يك مجموعه فازي صورت تعميم يافته يك مجموعه كلاسيك است كه اجازه مي دهد هر عضو مجموعه مقدار تعلقي را بين صفر و يك اختيار نمايد. به عبارت ديگر، در يك مجموعه كلاسيك هر عضو مي تواند مقدار تعلقي برابر صفر يا يك داشته باشد، در حالي كه در يك مجموعه فازي، تابع تعلق بصورت يك تابع پيوسته در محدوده صفر و يك مي باشد. حداكثر مقدار تابع تعلق يك مجموعه فازي را ارتفاع آن مجموعه گويند. به يك مجموعه فازي كه ارتفاع آن برابر يك ميباشد مجموعه فازي طبيعي گفته ميشود.

بنابراين مجموعه فازي A در فضای جهانی U را میتوان بهصورت زوجهای مرتبی از X و مقدار تابع تعلق آن (x)  مطابق رابطه (1) نمایش داد.

A=x,μAxx∈U			(1)

در این رابطه μAx نشاندهنده تابع تعلق(عضویت) یا درجه عضویت مجموعه A میباشد. بهطوریکه برد این تابع شامل اعداد حقیقی غیر منفی در فاصله بسته [0,1] میباشد. چنانچه مقدار تابع تعلق برای یک عضو مجموعه برابر صفر باشد، آن عضو مجموعه بصورت مطلق به آن مجموعه تعلق نداشته و اگر مقدار تابع تعلق براي يك عضو مجموعه برابر يك باشد، آن عضو  بهصورت مطلق به مجموعه تعلق دارد. این درجه عضویت اصل بنیادی مجموعههای فازی محسوب میگردد و هیچ روش قطعی برای تعیین تابع عضویت وجود ندارد و برای اعداد فازی شکلهای مختلفی متصور است. لذا تعیین شکل و تابع عضویت بیش از همه یک مقوله حسی و تجربی میباشد که توسط فرد خبره تعیین میشود. انجام محاسبات با اعداد فازی به دلیل ساختار خاص آنها بسیار زمانبر و پیچیده میباشد برای تسهیل و کاربردی نمودن اعدا فازی، اعداد فازی خاصی معمولا بهکار گرفته میشوند. این اعدا خاص معمولا بهصورت اعداد زنگولهای، مثلثی، ذوزنقهای هستند ]11[. در این تحقیق، از اعداد فازی ذوزنقهای میگردد که در ادامه توضیح داده میشود.

2-2. حساب فازی

برای اعدا فازی نیز همانند اعداد حقیقی میتوان عملگرهای جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، ماکسیمم، مینیمم،  اشتراک و ... را تعریف نمود که در اینجا بر حسب کاربرد و نیاز فقط عملگرهای جمع، تفریق، ماکسیمم و مینیمم معرفی میگردد ]12.[

الف- جمع اعداد فازی ذوزنقهای

از مجموع دو عدد فازی ذوزنقهای  (a, b, c, d)= A  و (a', b', c', d') = B عدد فازی جدید B +   A = C حاصل میشود که تابع عضویت آن بهصورت زیر بهدست میآید:

μCZ=μA+BZ

و مجموعه فازی C بهصورت زیر بدست میآید:

B=(a+a',  b+b',  c+c',  d+d')  + A =C

ب- تفریق دو عدد فازی

از تفریق دو عدد فازی ذوزنقهای  (a, b, c, d)= A  و (a', b', c', d') = B عدد فازی جدید  B-  A = C بهدست میآید که تابع عضویت آن بهصورت زیر میباشد:

μCZ=μA-BZ

که مجموعه فازی C بصورت زیر تعریف میشود:

B=(a-d',  b-c',  c-b',  d-a')-  A = C

ج- ماکسیمم و مینیمم دو عدد فازی

ماکسیمم و مینیمم دو عدد فازی ذوزنقهای  (a, b, c, d)= A و (a', b', c', d') = B بهصورت زیر معرفی میگردند:

MAXA,B=(maxa,a',maxb,b',maxc,c', max⁡(d,d'))

MINA,B=(mina,a',minb,b',minc,c', min⁡(d,d'))

2-3. مقایسه (رتبهبندی) اعداد فازی

با توجه به برسی ادبیات مرتبط، رتبه بندی نوع دوم (استفاده از روابط فازی) بر دو گونه است رتبهبندی ضعیف و رتبهبندی قوی اعدا فازی که در ادامه بهطور مختصر تشریح میگردند.

2-3-1. رتبهبندی قوی اعداد فازی(SCR)

در حالت رتبهبندی قوی اعداد فازی، برای مقایسه دو عدد فازی A و B رابطه زیر را وجود دارد ]13:[

A≫=B⟺maxA, B=A

2-3-2. رتبهبندی ضعیف اعداد فازی (WCR)

الف. رتبهبندی با استفاده از مقدار انتگرال

رویکرد مقدار انتگرال که توسط چن برای مقایسه دو عدد فازی توسعه داده شد، بهصورت زیر توصیف میشود ]14:[

فرض کنید عدد فازی D=(a, b, c, d) داده شده است. توابع gDL(y) و gDR(y) بترتیب توابع معکوس تابع چپ و راست عدد فازی D فرض میشوند. مقدار انتگرال چپ و راست عدد فازی D بصورت زیر تعریف میشوند:

ILD=01gDLydy			(2)

IRD=01gDR(y)dy   			 (3)

سپس مقدار انتگرال کل عدد فازی D بهصورت مجموع وزن داده شده از توابع ILD و IRD بهصورت زیر تعریف میشود:

ITD,β =β×ILD+1-β×IRD     						(4)

بطوریکه β∈0,  1، اندیس خوشبینی میباشد که توسط مدیران پروژه تعریف میشود. اگر β=0.5 باشد، فرمول(4) بهصورت زیر تعریف میشود:

ITD, 0.5=14dα+b+dα+c+α×a+b+c+d  			 (5)

جایکه α∈0, 1، و سطوح -برش از D بهصورت مجموعه زیر تعریف میشود:

Dα=x, μDx≥αx∈X,∀ α∈0, 1 	 (6)

و در نهایت برای دو عدد فازیD1 و D2 داریم:

ITD1, β>ITD2,β=> D1> D2  	(7)

ب.  رتبهبندی اعداد فازی با استفاده از رویکرد فاصلهای

چنگ ]15 [یک روش مبتنی بر فاصله را برای مقایسه دو عدد فازی مبنی بر فاصله بین مرکز مختصاد و مرکز جرم عدد فازی را توسعه داد. فرض کنید که  عددی خیلی کوچک، تقریبا معادل با صفر باشد. برای محاسبه مرکز جرم عدد فاز D=a,  b,  c,  d بصورت زیر عمل میکنیم ]14[:

x0A=abxfALdx+bcxdx+cdxfARdxabfALdx+bcdx+cdxfARdx						(8)

y0 A=01ygALdy+01ygARdy01gALdy+01gARdy							(9)

که برای عدد فازی ذوزنقهای، فرمولهای فوق را بهصورت ساده شده مطابق روابط زیر میتوان نوشت:

xo=d2+c2-b2-a2+c×d-a×b3×d+c-b-a	(10)

yo=a+2×b+2×c+d3×d+c+b+a			 (11)

و با استفاده از معادلههای فوق، فاصله عدد فازی D از مرکز مختصاد بهصورت زیر محاسبه میشود:

RA=yo2+xo2  			(12)

و در نهایت برای مقایسه دو عدد فازی D1 و D2 به روش فاصلهای خواهیم داشت:

if   RD1>RD2 => D1> D2		 (13)

if   RD1<RD2 => D1<D2		 (14)

if   RD1=RD2 => D1= D2		 (15)

- تشریح مساله

مساله برنامهريزي (زمانبندی) پروژه با منابع محدود را با توجه به شرايط متفاوت، مي توان به صورت هاي مختلفي مدلسازي كرد. شبكه هاي پروژه كه نشان دهنده پروژه خواهند بود، به دو شكل، فعاليت بر روي گره ها (AOA)و فعاليتها بر روي  کمانها(AON)، نشان داده مي شوند. در این مقاله فرض میگردد كه شبکه پروژه به صورت فعاليت بر روي گره (AON)، مانند گراف G(V, E) است که در آن V مجموعهی گره ها، و بيانگر فعاليت هاي پروژه بوده و E مجموعه يال های گراف و بيانگر رابطه منطقي پايان به شروع بدون تأخیر زمانی بين فعاليت ها (روابط پیشنیازی بین فعالیتها) مي باشد. روابط پيش نيازي از نوع پايان به شروع در نظر گرفته شده است. محدوديت هاي روابط پيش نيازي بيان مي کنند که هيچ فعاليتي را نميتوان در زمانt  زمانبندی کرد مگر آنکه تا زمان t، تمام پيش نيازهاي آن اتمام يافته باشند. فرض شده است که تمام فعاليت ها در زمان صفر آماده هستند و نيز زمان آماده سازي  براي فعاليت ها متصور نيست و جزئي از زمان انجام فعاليت درنظر گرفته شده است.  مابين فعاليتها اولويت وجود ندارد.  به عبارت ديگر هيچ فعاليتي بر فعاليت ديگر ارجحيت ندارد. هر فعاليتي که آغاز مي شود بايد بدون وقفه تا انتها انجام شود و قطع فعاليت ها جايز نيست. منابع به صورت تجديد پذير درنظر گرفته شدهاند.  به اين معني که هر منبع در هر پريود زماني داراي سقف استفاده مشخصي است و بيش از آن نميتوان از آن منبع استفاده کرد و منابع در ابتداي هر پريود زماني کاملا در دسترس هستند.  با توجه به اين مفروضات، مدل رياضي مساله بهصورت زیر ارائه مي شود:

Min        Sn+1                                    (11)

Subject to:

S0=0                                              (12)

Si+di≤ Sj             ∀j, ∀ i∈ Pj                             (13)

j∈Itrjk≤ bk           k=1,…,m.,t=1,…,T  (14)

dn+1=0                                                            (15)

d0=0                                                                (16)

Si+di=Fi             i=1,…,n.                         (17)

At=j∈VSj≤t≤Fj       ∀ j                         (18)
S  J≥maxFi      ∀ i∈p,  j=1,…,n             (19)

Sj ∈TFN           j=1,…,n.

پارامترهای مورد استفاده در مدل، بهصورت تعریف شدهاند:

V: مجموعه رأسهای گراف (گرهها)

J={0,1,…,n+1}: مجموعه فعالیتهای پروژه

: djمدت زمان انجام فعالیت j که بهصورت عدد فازی ذوزنقهای میباشد.

Sj : زودترین زمان شروع فعالیت j که بهصورت عدد فازی ذوزنقهای میباشد.

: Fjزودترین زمان پایان فعالیت j که بهصورت عدد فازی ذوزنقهای میباشد.

At : مجموعه فعالیتهایی که در دوره t، در حال انجام هستند و از آنها به عنوان مجموعه فعاليتهاي فعال یاد میشود.

P(j) : مجموعه فعالیتهای پیشنیاز فعالیت j

Q(J): مجموعه کل فعالیتهای پسنیاز فعالیتj

bk : حداکثرمقدار موجود از منبع نوع K

bik : مقدار لازم از منبع نوع  Kبرای انجام فعالیت  i

T: حداکثر مدت زمان تکمیل پروژه

R : تعداد منابع تجديدپذير

در مدل برنامه ريزي بالا، رابطه (11) تابع هدف نشان دهنده كمينهسازي زمان اتمام فعاليت  n+1 مي باشد.  در واقع، زمان اتمام اين فعاليت برابر است با زمان اتمام همهی فعاليتهاي پروژه كه برابر با زمان اتمام پروژه خواهد بود. محدوديتهاي مسئله عبارتند از: محدودیت (12) بیان کننده زمان شروع پروژه میباشد. محدوديت (13)مربوط به روابط تقدمی و تأخری(بدون تأخیر زمانی) بين فعاليت هاي  پروژه میباشد. بدين ترتيب كه هيچ فعاليتي نمي تواند زودتر از اتمام تمامي فعاليت هاي پيش نيازي خود  شروع شود. محدوديت (14) مربوط به منابع در دسترس براي انجام فعاليت ها در بازه هاي زماني افق برنامهريزي پروژه میباشد. محدودیت (15) و (16) بیان کننده این مفهوم هستند که فعالیتهای صفر و n+1، فعالیتهای مجازی پروژه(با زمان انجام صفر) هستند و محدودیت (17)، بیان میکند که فعالیتهای پروژه بدون انقطاع میباشند. محدودیت (18) بیانگر این مطلب است که زمان شروع فعالیت فعالیت jام بزرگتر یا مساوی با بیشترین زمان اتمام فعالیتهای پیشنیازی خودش میباشد این یعنی اینکه فعالیت  jام زمانی شروع میشود که تمام فعالیتهای پیشنیازیش تمام شده باشند.

- الگوریتم ترکیبی پیشنهادی

همانطور که قبلا گفته شد مساله RCPS جزء مسائل NP-hard محسوب میشو و حل آن در ابعاد بزرگ از طریق روشهای دقیق برنامهریزی خطی امکانپذیر نبوده و یا به مدت زمان بالایی نیاز دارند لذا برای حل اینگونه مسائل از روشهای فراابتکاری استفاده میشود. در این تحقیق، برا حل مساله RCPS، از الگوریتم فراابتکاری شبیهسازی تبرید استفاده شده است که در آن از عملگرهای تقاطع و جهش الگوریتم ژنتیک کمک گرفته میشود. استفاده از فرآيند سرمايش در مباحث بهينه سازي اولين بار توسط کرک پاتريک در سال ۱۹۸۰ تحت عنوان شبيهسازي تبريد (SA) پیشنهاد شد ]16[. اين روش با استفاده از قواعد علم فيزيک آماري به وجود آمده و به دنبال يافتن راهي براي استفاده از اين قواعد در بستر بهينه سازي ترکيبي مي باشد.  فرآیند اين الگوريتم همانند شکلگيري کريستالهاي فلز گداخته در حين خنک شدن است.  شبيهسازي تبريد، الگوريتمي است که بوسيله حرکت تدريجي از يک جواب قابل قبول به جواب دیگر، به سمت بهينه کردن تابع هدف مي رود.

در شبيه سازي تبريد در هر تکرار، تفاوت بين مقدار تابع هدف به ازای جواب داوطلب و ميزان تابع هدف به ازای جواب جاري محاسبه مي شود ∂، اگر اين تفاوت مطلوب بود، جواب داوطلب پذيرفته مي شود و جايگشت ديگري انتخاب مي شود.  تا اين قسمت از فرآیند، همانند الگوريتمهاي بهبود دهنده محلي بود. ولي آنچه متفاوت است اينکه در الگوريتم شبيه سازي تبريد اگر δ  مطلوب نبود، جواب کانديد حتما رد نمي شود بلکه با احتمالي از پيش تعيين شده ممکن است پذيرفته مي شود. به اين ترتيب، شبيهسازي تبريد، علاوه بر حرکت در يک سراشيبي ممکن است در يک مسير سربالايي هم حرکت کند و با اين فرآیند الگوريتم شبيه سازي تبريد امکان فرار از دام بهينه هاي محلي را فراهم مي آورد ]17.[

احتمال پذیرش «جواب غیر بهبود دهنده» به صورتی محاسبه میشود که عواملی بستگی دارد که عبارت از موارد زیر است:

الف. درجه نزدیکی جواب داوطلب به جواب بهینه جاری.

ب. درجه حرارت مساله.

توجه به اين دو عامل، احتمال پذيرفتن جوابي که بهبود دهنده نيست) با افزايش فاصله از بهينه جاري) کاهش مي يابد و هر چه درجه حرارت مساله پايينتر باشد، بايد با احتمال کمتري جواب نامطلوب را بپذيريم تا کريستالها به صورت مناسبي شکل بگيرند يا به عبارت ديگر همگرايي نهايي الگوريتم به جواب بهينه حفظ شود. تاهنگامي که به يک مرحله فريز شده برسيم جواب جديد را امتحان مي کنيم. مشخصات يک مرحله فريز شده عبارتند از:  تعداد جواب هاي امتحان شده در يک دما از حد مورد نظر گذشته باشد و يا اينکه تعداد از پيش تعيين شده اي از جوابها چک شوند بدون اينکه هيچ يک از آنها شرايط پذيرش را داشته باشند. در ادامه استخوانبندی الگوریتم SA، شامل نحوه نمایش جواب، تولید جواب اولیه، نحوه تولید جواب همسایه بطور مختصر شرح داده میشوند.

4-1. نحوه نمایش جواب

در تمام الگوريتمهاي فراابتكاري، بهدليل نياز به حل شدني در شروع كار، لازم است حل شدني بر طبق ساختار مشخصي ذخيره گردد كه به اين ساختار، نحوه نمايش جواب ميگويند. يك حل شدني براي مسأله مورد نظر، در شكل (1) نشان داده شده است. اين شكل يك ماتريس یک بعدي با ابعاد n ×1  است و این سطر ترتيب فعالیتها را بگونهای نشان نشان ميدهد که از چپ به راست، فعالیتها بهترتیب در اولویت اجرا هستند.

| n | ............................ | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

شکل (1) : نحوه نمایش جواب

4- 2. تولید جواب اولیه

در مساله زمانبندی پروژه، برای تولید جواب اولیه از روشی استفاده میشود که آنرا روش تولید زمانبندی مینامیم. این روش نقش بسیار مهمی در اکثر روشهای ابتکاری و فراابتکاری و حل این مساله ایفا میکند. این روش یک فهرست نمایش  مانند لیست فعالیت، کلید تصادفی یا نمایش قانون اولویت (priority rule) را گرفته و آنرا تبدیل به یک برنامه زمانبندی میکند. دو نوع مختلف از این روش وجود دارد؛ برنامه تولید زمانبندی سری و برنامه تولید زمانبندی موازی. در این تحقیق، با توجه به مطالعات انجام شده توسط مسیج وهمکاران ]18[، از روش زمانبندی موازی که دارای کارای بهتری است استفاده میکنیم. همچنین براساس تحقیق کولیش ]19[، برای تبدیل یک شکل نمایش جواب به یک زمانبندی شدنی، در اینجا از یک روش زمانبندی موازی فازی استفاده شده است که روش زمانبندی موازی آن از روش مرجع ]19[ گرفته شده و آنرا فازی نمودهایم.

شبه کد برنامه تولید زمانبندی موازی (PSS) بهصورت زیر آمده است:

PSS

Initialisation:  n=1, tn=0,  Dn=1,

An=Cn≔∅,    Kr.rimain=Kr, ∀r∈R,

Go to Step2;

While An∪Cn<J    Do

(1)   tn=min{FTj│j∈ An-1 };

An=An-1\  j   j∈An-1,  FTj=tn;

Cn=Cn-1∪ j   j∈An-1,  FTj=tn;

Comput Dn,Kr.rimain,∀r∈R;

2   j*≔minj∈D  j  αj=mini∈Dnαi;

FTJ* ≔tn+dj*;

An=An∪j*;

Comput  Dn,  Kr.rimain,∀r∈R;

If  Dn≠∅  then go to step2  Else n=n+1;

End;

برخی پارامترهای مورد استفاده در این شبهکد، به شرح زیر میباشند:

An: مجموعه فعالیتهای که تا زمان tnزمانبندی شدهاند ولی هنوز تکمیل نشدهاند و به مجموعه فعال معروف میباشند.

Cn: مجموعه فعالیتهای که تا زمان tnبه اتمام رسیدهاند.

Dn: مجموعه فعالیتهایی که پيش نيازهاي آنها تا زمان  tnبه اتمام رسیدهاند. یعنی پيش نيازهاي آنها در مجموعهAn قرار دارند.

αj: قانون اولویت فعالیتها را نمایش میدهد.

4-3. تولید جواب همسایه

براي جستجو در فضاي شدنی و تولید جواب هاي همسایه، از دو عملگرکاراي الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. که در الگوریتم بهصورت تصادفی در هر تکرار یک از این دو عملگر برای تولید جواب همسایه استفاده میشود. و این دو عملگر، به ترتیب زیر تعریف میشوند.

- عملگر جهش (Opt - 1):

در اين بخش روش بکارگرفته شده براي توليد جواب همسايه از جواب جاري شرح داده شده است. براي توليد جواب همسايه بعد از توليد جواب اوليه، يک فعاليت به تصادف انتخاب مي شود. این فعالیت به بعد از آخرین فعالیت از فعالیتهای پیشنیازش در لیست فعالیت انتقال داده میشود.

فرض کنيد که جواب اوليه اي توسط الگوريتم به صورت شکل (2) توليد شده است. کار ۵ را در نظر بگيريد. تنها پيش نياز اين فعاليت، فعاليت شماره ۳بوده است. پس کار ۵ ميتواند بلافاصله بعد از کار ۳ آغاز شود . در اين مثال فعاليت ۵ به بعد از کار ۳ انتقال داده شده است.

| 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

شکل(2): روش تولید جواب همسایه

- عملگر تقاطعی (Opt-2): فرض کنید دو کروموزم از جمعیت جاری بعنوان پدر و مادر بهصورت زیر داشته باشیم:

M=w1M, w2M,…,wJM,

F=w1F, w2F,…,wJF

دو فرزند جدید پسر و دختر با استفاده از تقاطع تک نقطهای بهصورت زیر تولید میکنیم:

D=w1D, w2D,…,wJD,

S=w1S, w2S,…,wJS

برای تولید فرزند دختر، عدد r را بهصورت تصادفی تولید میکنیم بطوریکه 0<r<J، فرزند دختر به این صورت تولید میشود: (a)-برای هر عضو i∈D بطوریکه i<r، wiM=wiD   i=1,2,…,r. (b)-اعضاء i∈D برای i<r، از کروموزم پدر گرفته میشوند بطوریکه تکراری نیز نباشند بهصورت زیر:

wiD=wkF,

minkwkF∉w1M, w2M,…,wi-1M, k=1,2,…,J

آقای هارتمن ]20[ ثابت کرد کهاین روش یک جواب شدنی از لحاظ روابط تقدمی تولید میکند. فرزند پسر نیز همانن فرزند دختر تولید میشود با این تفاوت که موقعیتهای i=1,2,…,r، از والد پدر گرفته میشوند.

- نتایج محاسباتی

مدل ریاضی ارائه شده در این تحقیق، با استفاده از الگوریتمSA  پیشنهادی، در محیط نرمافزار MATLAB نسخه 7.8 کدنویسی شده است و در یک لپتاپ CORE i5 با 2.4 گیگا هرتز، اجرا شده است. در این بخش، ابتدا پارامترهای ورودی مساله و نتایج حل الگوریتم پیشنهادی بحث میگردد و در ادامه سنجش اعتبار الگوریتم SA پیشنهادی نشان داه میشود.

پارامترهاي ورودي مساله، شامل پارامترهاي عمومی و پارامترهاي کنترلی SA میباشد. پارامترهای عمومی مربوط به مشخصات فعالیتها و منابع میباشند که پارامترهای مربوط به فعالیتها عبارتند از:  زمان انجام هر فعالیت، فعالیتهای پیشنیاز برای هر فعالیت، تعداد فعالیتها، منابع مورد نیاز هر فعالیت و یک لیست اولویت از فعالیتها میباشد که برای تولید جواب اولیه مورد استفاده قرار میگیرد که با استفاده از این روش جمعیت اولیه متشکل از 20 کروموزوم بعنوان ورودی الگوریتم تولید میکنیم.  پارامترهاي مربوط به منابع
 شامل تعداد منابع و مقدار موجود از هر کدام میباشد.

5-1.  پارامترهای کنترلی الگوریتم پیشنهادی

پارامترهای کنترلی SA، شامل حداکثر تکرار جواب در هر درجه حرارت (معیار خروج از حلقه درونی)، حداکثر دفعات تغییر درجه حرارت (معیار خروج از حلقه بیرونی)، دمای اولیه، 
دمای نهایی و ضریب سردی است که بر اساس مقالات ادبیات مروری و بخصوص تحقیق دانشپایه [21] به ترتیب برابر100، 100،  5، صفر و  95/0 انتخاب میشود. البته امکان تغییر این پارامترها به طور دستی، در برنامه اصلی وجود دارد. دادههاي مرتبط با پارامترهاي ورودي و نیز بازه تولید آنها، در جدول) 1) مشخص شده است.

جدول(1):  داده‌های مربوط به پارامترهای ورودی

| موجودیت | پارامتر | مقدار دادهها یا روش تولید دادهها |
| --- | --- | --- |
| فعالیت | تعدادفعالیت | 40 |
|  | زمان انجام فعالیت | dj، که بهصورت عدد فازی ذوزنقهای میباشد و مطابق جدول (4-1) در دسترس است |
|  | مجموعه فعالیتهای پیشنیاز | Pj، طبق اطلاعات جدول (4-1) |
|  | منابع مورد نیاز فعالیت | ، rij ,∀i,j (طبق اطلاعات جدول (4-1)) |
| منابع | تعداد منابع | 2 |
|  | مقدارموجود از هر منبع | Rk, k=1,2 (مطابق دادههای بخش (4-2) به ترتیب برابر 150 و 100 واحد است) |
| لیست اولویت | یک سطر با n ستون | یک سطراز فعالیتها به ترتیب اولویت مینیمم طول فعالیت از چپ به راست |
| کنترل برنامه | تعداد جوابهای پذیرفته شده در هر دما | 100 |
|  | حداکثر تعداد تغییر دما | 100 |
|  | دمای اولیه | 5 |
|  | دمای نهائی | صفر |
|  | نرخ کاهش دما | 95/0 |

- اجرای الگوریتم پیشنهادی

براي نشان دادن جواب ارائه شده توسط الگوريتم طراحي شده، بخش نصب سازههای فلزی شامل 40 فعالیت، از یک پروژه احداث پالایشگاه در دنیای واقعی از طریق مصاحبه با افراد خبره درگیر در پروژه بهعنوان مساله نمونه این تحقیق انتخاب شد و سپس دادههای مورد نیاز برای زمانبندی این بخش از پروژه، از خبرگان

پروژه احصاء شد که این اطلاعات در جدول (1) آورده شده است. شبکه پیشنیازی مساله نمونه در شکل (4) رسم شده است. فعالیتهای S و E فعالیتهای شروع و پایان پروژه  میباشند که بهصورت مجازی تعریف شدهاند. در این مساله زمان فعالیتها بهصورت اعداد فازی ذوزنقهای در نظر گرفته شده که توسط افراد خبره برآورد شدهاند و منابع تجدیدپذیر برای این مساله به دو دسته نیروی انسانی و ماشینآلات تقسیم میشوند. و مقدار موجود از این منابع به ترتیب 150 نفر و 100 دستگاه میباشد.

شکل(3). گراف روابط پیشنیازی مساله نمونه

در جدول (2) اطلاعات پروژه شامل پیشنيازهای فعالیتها به همراه ميزان استفاده هر فعالیت از دو منبع درنظر گرفته شده است که از منبع یک به میزان 150واحد، و از منبع دو به میزان 100واحد موجود است.

جدول (2): اطلاعات هر فعالیت شامل زمان انجام،  منابع مورد نیاز و فعالیتهای پیشنیاز هر فعالیت

| منابع مورد نیاز |  | فعالیتهای پیشنیاز | مدت فعالیت | کد فعالیت | نام فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | (0 0 0 0) | 1 | شروع |
| 23 | 20 | 1 | (17 16 14 12) | 2 | Arr.on SITE STEEL STRUCTURE CDU Unit 01 |
| 30 | 41 | 1 | (49 46 43 41) | 3 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-004 up to First Level |
| 23 | 27 | 2 | (35 31 28 26) | 4 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-51-002 up to First Level |
| 29 | 33 | 2 | (17 16 14 12) | 5 | Arr.on SITE STEEL STRUCTURE CDU Unit 51 |
| 34 | 38 | 2 | (65 62 58 55) | 6 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-002 up to Intemed.Level |
| 22 | 32 | 2 | (27 26 23 22) | 7 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-005 up to Top |
| 15 | 23 | 2 | (17 16 14 12) | 8 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-006 up to TOP |
| 18 | 34 | 2 | (35 31 28 26) | 9 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-002 up to First Level |
| 19 | 36 | 2 | (33 31 28 27) | 10 | ERECT.MED.-HEAVY PR-01-003 to Closed Blowdown |
| 47 | 59 | 4 | (65 62 58 55) | 11 | MEDIUM-HEAVY STR-51-002 up to Intemediate Level |

| 38 | 44 | 4و5 | (49 46 43 41) | 12 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-51-004 up to First Level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 39 | 5 و 12 | (27 26 24 21) | 13 | MEDIUM-HEAVY STR.STR-51-005 up to First Level |
| 26 | 37 | 5 | (49 46 43 41) | 14 | MEDIUM-HEAVY STR-51-003 up to Intemediate Level |
| 16 | 21 | 5 | (17 16 14 12) | 15 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-51-006 up to TOP |
| 25 | 29 | 5 | (17 16 14 12) | 16 | Arr.on SITE STEEL STRUCTURE CDU Unit 71. |
| 40 | 39 | 6 | (49 46 43 41) | 17 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-003 up to Intemed.Level |
| 34 | 55 | 2 و 3 و 9 | (27 26 24 21) | 18 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-005 up to First Level |
| 78 | 97 | 2 و 7 و 8 | (450 445 435 428) | 19 | ERECT.MEDIUM-HEAVY STR. CDU Unit 01 |
| 14 | 34 | 13و 14و 15 | (17 16 14 12) | 20 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-51-002 up to TOP |
| 16 | 12 | 11و 20 | (18 17 14 12) | 21 | ERECT.MEDIUM-HEAVY STR. CDU Unit 51 |
| 19 | 28 | 14 | (35 32 29 26) | 22 | MEDUM—HEAVY STR. STR-51-003 up to top |
| 45 | 23 | 20و 13 | (49 47 43 42) | 23 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-51-004 up to Top |
| 21 | 19 | 16 | (49 47 44 42) | 24 | MEDIUM-HEAVY STR-71-003 up to Intemediate Level |
| 23 | 34 | 16 | (35 31 28 26) | 25 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-71-002 up to First Level |
| 13 | 23 | 16 | (49 47 43 40) | 26 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-71-004 up to First Level |

| 23 | 27 | 16 | (29 26 23 20) | 27 | MEDIUM-HEAVY STR.STR-71-005 up to First Level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 13 | 24 | (18 16 14 11) | 28 | MEDUM—HEAVY STR. STR-51-006 up to TOP |
| 34 | 43 | 25 | (65 62 58 57) | 29 | MEDIUM-HEAVY STR-71-002 up to Intemediate Level |
| 13 | 23 | 25 | (49 47 43 40) | 30 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-71-004 up to Top |
| 37 | 32 | 20 و 21 | (65 62 59 56) | 31 | MEDIUM-HEAVY STR. Road Crossing U71 CDU |
| 12 | 18 | 22 | (29 26 23 20) | 32 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-51-005 up to Top |
| 79 | 120 | 26و 29 و 34 | (525 520 490 480) | 33 | ERECT.MEDIUM-HEAVY STRUCT.ST.CDU Unit 71 |
| 12 | 23 | 27 و34 | (18 17 14 12) | 34 | MEDIUM-HEAVY STR.STR-71-002 up to TOP |
| 22 | 36 | 23 و24 26 و28 | (28 26 24 22) | 35 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-71-005 up to Top |
| 21 | 19 | 23 و34 | (32 30 29 27) | 36 | MEDIUM-HEAVY STR. STR-71-003 up to Top |
| 28 | 21 | 1 و16 و18 | (32 30 29 27) | 37 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-003 up to Top |
| 45 | 65 | 2 و 18 | (49 47 43 40) | 38 | ERECT.MED.-HEAVY STR-01-004 up to Top |
| 76 | 95 | 34 | (247 245 237 233) | 39 | OTHER MEDIUM-HEAVY STR. U71 CDU-3 |
| - | - | 21و28و32و33و 34و35و26 | (0 0 0 0 ) | 40 | پایان |

اين مساله بوسيله الگوريتم پیشنهادی حل شده است و جواب نهايي توليد شده توسط الگوريتم، در جدول (3) نشان داده شده است. در اين جدول زمان آغاز فعاليتها به عنوان جواب نهايي توليد شده، ارائه شده است. همانطور که مشاهده میشود زمانهای شروع بهصورت عدد فازی ذوزنقهای میباشند که از جمع این اعداد با زمان انجام فعالیتها، زمان پایان هر فعالیت بهصورت عدد فازی ذوزنقهای بدست میآید.

جدول (3): زمان نهایی شروع فعالیتها

| فعالیت | زمان شروع بهینه فعالیت | فعالیت | زمان شروع بهینه فعالیت |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (3 2 1 0) | 21 | (728 704 673 649) |
| 2 | (3 2 1 0) | 22 | (745 720 687 661) |
| 3 | (49 47 46 43) | 23 | (763 737 700 673) |
| 4 | (3 2 1 0) | 24 | (680 659 630 609) |
| 5 | (49 47 46 43) | 25 | (694 672 646 627) |
| 6 | (554 540 552 509) | 26 | (728 704 674 653) |
| 7 | (17 16 14 12) | 27 | (755 750 717 693) |
| 8 | (49 47 46 43) | 28 | (1389 1349 1277 1236) |
| 9 | (69 63 59 53) | 29 | (811 748 744 716) |
| 10 | (554 540 522 509) | 30 | (811 748 744 716) |
| 11 | (20 18 15 12) | 31 | (859 829 787 756) |
| 12 | (586 571ذ549 535) | 32 | (1454 1412 1335 1293) |
| 13 | (633 617 592 576) | 33 | (1369 1349 1277 1236) |
| 14 | (554 540 522 509) | 34 | (1369 1349 1277 1236) |
| 15 | (603 578 566 551) | 35 | (729 706 673 640) |
| 16 | (662 643 616 597) | 36 | (680 659 630 609) |
| 17 | (619 601 579 564) | 37 | (1454 1412 1335 1293) |
| 18 | (666 646 623 606) | 38 | (1369 1349 1277 1236) |
| 19 | (104 95 87 79) | 39 | (1472 1329 1348 1305) |
| 20 | (633 617 592 576) | 40 | (1573 1450 1454 1423) |

جواب بهینه بدست آمده توسط الگوریتم در جدول (3) آمده است که شامل زمان فازی شروع فعالیتهای پروژه میباشد. با استفاده از نتایج آورده شده در جدول، مشاهده میگردد که زمان تکمیل بهینه بدست آمده برای پروژه توسط الگوریتم برابر (1424  1379  1306  1263) است که برابر زمان شروع فعالیت 40ام بعلاوه زمان انجام این فعالیت میباشد.

- اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی

به منظور اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حل این الگوریتم با نتایج حل بوسیله نرمافزار GAMS که یک نرمافزار بهینهسازی دقیق میباشد، مقایسه میشوند. البته پروژه مورد بررسی در این تحقیق، یک پروژه از مسائل دنیای واقعی میباشد که هماکنون پروژه در حال اجرا میباشد که پس از تکمیل پروژه، نتایج حاصله از اجرای پروژه میتواند با نتایج ارائه شده توسط الگوریتم پیشنهادی مقایسه گردد و کارایی و اعتبارسنجی الگوریتم مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد ولی بدلیل محدودیت زمانی در نظر گرفته شده برای این تحقیق، برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی، چند مساله نمونه در ابعاد کوچک که شامل زیرمجموعههایی از مساله واقعی این تحقیق و مسائل نمونه استفاده شده در پیشینه تحقیق میباشند، را با الگوریتم پیشنهادی و نرمافزار GAMS، حل نموده و نتایج مورد مقایسه و ارزیابی قرار خواهند گرفت. . در جدول (4) جزئیات حل مسائل نمونه در ابعاد کوچک بوسیله نرمافزار GAMS و الگوریتم پیشنهادی آورده شده است.

جدول(4): مقایسه نتایج الگوریتم SA پیشنهادی با نرمافزار GAMS در ابعاد کوچک

| درصد انحراف | GAMS | SA | روش حل شماره مساله |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | 85 | 83.9686 = (112 91 74 58) | مقدار بهینه | 8=j |
|  | 17.782 | 0.770865 | زمان اجرا (ثانیه) |  |
| 0.17 | 586.0 | 585 = (616 596 574 554) | مقدار بهینه | 10=j |
|  | 212.624 | 0.4214 | زمان اجرا (ثانیه) |  |
| 0.29 | 617 | 615.2107= (650 628 603 580) | مقدار بهینه | 14=j |
|  | 473.697 | 0.510649 | زمان اجرا (ثانیه) |  |
| 2.73 | 83 | 85.2705 = (120 91 73 55) | مقدار بهینه | 16=j |
|  | 835.791 | 0.638776 | زمان اجرا (ثانیه) |  |
| 3.786 | 649 | 645.214 | مقدار بهینه | j= 18 |
|  | 1432.432 | 1.217 | زمان اجرا (ثانیه) |  |
| 1.637 | میانگین انحراف |  |  |  |

شکل (4): زمان حل مسائل نمونه در الگوریتم پیشنهادی و نرمافزار GAMS

از نتایج بدست آمده در جدول (4) مشاهده میگردد که میانگین درصد اختلاف جواب الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم دقیق، 1.63٪ میباشد. همچنین مطابق نتایج جدول (4) و شکل (4)  زمان رسیدن به جواب در الگوریتم پیشنهادی تقریبأ ثابت بوده ولی در نرمافزار GAMS بهصورت تابع درجه دو افزایش مییابد و این نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی یک الگوریتم همگرا به جواب بهینه و کارا میباشد.

- نتیجهگیری

در این مقاله، یک مدل فازی برای مساله زمانبندی پروژه تحت عدم قطعیت فعالیتها و محدودیت منابع ارائه گردید و چون مساله RSPS در گروه مسايل سخت دستهبندي ميشود، استفاده از روشهاي كلاسيك بهينه سازي جهت دستيابي به جوابهاي بهينه سراسري يا موضعي، امري زمانبر بوده و از پيچيدگي زمان محاسباتي برخوردار میباشد. لذا جهت حل این مساله از الگوریتم فراابتکاری تلفیقی شبیهسازی تبرید ترکیب با الگوریتم ژنتیک کمک گرفته شد. هدف این الگوریتم، حداقل کردن زمان تکمیل پروژه است و این الگوریتم قادر است ضمن استفاده مستقیم از اعدا فازی، زمان شروع و زمان تکمیل پروژه را بهصورت عدد فازی ارائه کند. در این تحقیق، از نظریه مجموعههای فازی برای نمایش عدم قطعیت زمان فعالیتها استفاده شده است. در الگوریتم پیشنهادی برای توليد برنامه زمانبندي، از روش تولید زمانبندي موازي فازی استفاده شده است. برای مقایسه اعداد فازی مورد استفاده در الگوریتم پیشنهادی، از روش رتبهبندی فاصلهای استفاده شده است. یک مساله نمونه در دنیای واقعی با استفاده ازالگوریتم پیشنهادی زمانبندی شد. در نهایت برای سنجش کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حل 5 مساله نمونه در ابعاد کوچک را با نتایج حل نرمافزار بهینهسازی GAMS مقایسه کردیم و مشاهده نمودیم که الگوریتم پیشنهادی جوابهای با میانگین انحراف 1.63% از جوابهای دقیق تولید میکند و این در حالی است که زمان حل برای نرمافزار دقیق با افزایش ابعاد مساله، بهصورت نمایی افزایش مییابد درصورتی که زمان حل الگوریتم پیشنهادی به صورت خطی و کمتر از 2 ثانیه میباشد و این نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی همگرا بوده و قابلیت رسیدن به جواب بهینه را دارد.  از آنجاکه الگوریتم پیشنهادی، قابلیت حل مسائل با دادههای غیر قطعی را دارد و کارایی آن اثبات شد، الگوریتمی کابردی بوده و بهسادگی قابل استفاده برای مدیران پروژه در پروژههای جهان واقعی میباشد.

- منابع

[1]. Fortemps, P., Jobshop Scheduling with Imprecise Duration: A Fuzzy Approach,  IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol5: 1997,  pp.557-569.

[2]. Pan, H.Q, Yeh, C.H., Fuzzy Project Scheduling, The IEEE International Conference on Fuzzy System: 2003,  pp.339-347.

]3[. اشتهاردیان ا.، عباس نیا ر.، افشار ع.، موازنه هزینه-زمان با در نظر گرفتن زمانبندی غیر قطعی، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک پروژهها ،1387.

]4[. نورنگ احمد، رضوانی مهران، رویکرد فازی در زمانبندی پروژه، پنجمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، شهریورماه 1383، ص 424-431.

[5]. Wang, C., C-H., New Approach for Ranking Fuzzy Numbers by Distance Method.  Fuzzy Sets and Systems, Vol. 95: 1998,  307-317.

[6]. Wang, J., A Fuzzy Project Scheduling Approach to Minimize Schedule Risk for Product Development, Fuzzy Sets and Systems,127(4): 2002,  pp.99-116.

[7]. Bhaskar, T., Manabendra N. Pal, Asim K,   A heuristic method for RCPSP with fuzzy   activity times, European journal of operation research, 208: 2011, 57-66,.

[8]. Liou, T.S., M.J. Wang, Ranking fuzzy numbers with integral value, Fuzzy Sets and Systems,50(6): 1992,  pp.247-255.

[9].  Soltani, A., R. Haji, A Project Scheduling Method Based on Fuzzy Theory,  journal of i ndustrial and SYSTEM Engineering,vol.1, No.1: 2007, pp 70-80, spring .

[10]. Błazewicz, J., J.K. Lenstra; A.H.G. Rinnooy Kan, “Scheduling subject to resource constraints”,   Discrete Applied mathematics 5: 1983, ppt 11-24.

[11]. Ghazanfari.A M., Yousefli. M, A.Bozorgi-Amiri, A new approach to solv time-cost trade-off problem with fuzzy decision variable, Int J Adv Manuf Technol, 42: 2009, 408-414.

]12[. غضنفری م.، رضایی م،  مقدمهای بر نظریه مجموعههای فازی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،  سال 1385.

[13]. Shixin Lin, k.L.Yung, W.H.Ip,  Genetic Local Search for Resource-Constrained  Project Scheduling under Uncertainty, Information and management sciences, Vol 18,  Number 4: 2007,  pp. 374-363.

[14]. Hongqi Pan, Robert J, Chung-Hsing Y, Resource-constrained Poroject   Scheduling with Fuzziness,  Fuzzy Sets and Systems, Vol. 95: 2004, 307-317.

[15]. Cheng, C-H., New Approach for Ranking Fuzzy Numbers by Distance Method, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 95: 1998, 307-317.

[16]. Kirkpatrick S, Gelatt CD Jr, Vecchi MP, Optimization by Simulated Annealing, Science 220(4598):1983, 671-680.

[17]. Kumar Shukla, S., Y.Jun Son, M.K. Tiwari, Fuzzy-based adaptive sample-sort simulated annealing for resource-constrained project scheduling, Int Adv Manuf Technol 36:2008, 982-995.

[18].Maciej H,  Andrzej J, Roman S, Fuzzy project scheduling with multi criteria" project     scheduling with positive discounted cash flows and different payment models, European Journal of Operational Research: 2002, 1277-1282.

[19] Kolisch R., Serial and parallel resource-constrained project scheduling methods revisited, Theory and computation, European Journal of Operational Research, 90: 1996, pp.320-333.

[20]. Hartmann, S., project scheduling under limited resources: models, methods, and applications, berlin Heidelberg:Speringer-Verlag, 1999.

]21[. دانشپایه حمزه ، زمانبندی پروژه تحت عدم قطعیت مدت فعالیتها با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری (مطالعه موردی)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، اسفند 1390.

Resource-constrained project scheduling problem

bell

Trianglie

Trapezoidal

Weak Comparison rule

Strong Comparison rule

Project networks

Activity – on – node

Activity – on – arc

Arc

Finish to Start

Active set at time t

makespan

Kirkpatrick

Simulated Annealing

Combinatorial Optimization

Serial Scheduling Generation Schem

Parallel Scheduling Generation Schem

Mutation

Crossover

Hartmann